项目支出绩效自评表

（  2022 年度）

| 项目名称 |  | 教师队伍建设-长城学者 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中国音乐学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王中山 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13901331029 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 14.070000 |  | 12.045000 | 12.040300 |  | 10 |  | 99.96% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 14.070000 |  | 12.045000 | 12.040300 |  | — |  | 99.96% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目期目标：该项目是我校人才培养项目，支持期为三年，主要是对教师的教育事业发展进行支持，有利于教师队伍建设，提高教师科研、教学水平 2022年年度目标：2022年为本项目的第四年，根据2019-2021年的科研历程以及总绩效目标，2022年本项目计划针对完成《筝乐流派典藏》（拟定名）专辑的录制、制作工作。 |  |  |  |  |  | 本年度，项目组特派专业录音团队赴河南南阳、山东菏泽、广东汕头、广东梅州、上海等地区采风，甄选各筝乐流派具有代表性的演奏者与筝乐作品，共收录中国传统筝乐流派乐曲12首，演奏形式包含独奏、重奏等。目前已获得超额完成12首筝曲音频的录制工作，以及《筝艺钩沉——中国古筝传统流派筝曲精粹》专辑的设计和制作工作。专辑内容丰富、构思巧妙、制作精致，展示了在不同地域文化背景下形成的风格迥异的中国各筝乐流派所蕴含的独特魅力，同时，专辑的日后的发行与推广为推动传播与发展传统筝乐文化、推动筝乐艺术的传承与发展起到了积极的作用。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 录制古筝演奏音频 |  | 7首 |  | 12首 | 7.5 |  | 7.5 |  | 目标设置略低 |  |
|  |  |  | 设计、制作古筝演奏专辑（CD） |  | 1张 |  | 1张 | 7.5 |  | 7.5 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 录制古筝演奏音频 |  | 学术一流 |  | 学术一流 | 7.5 |  | 7.5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 设计、制作古筝演奏专辑 |  | 高水平、高质量，达到同行专家的认可 |  | 高水平、高质量，达到同行专家的认可 | 7.5 |  | 7 |  | 质量指标量化程度不够 |  |
|  |  | 时效指标 | 录制、制作古筝演奏专辑 |  | 2022年8月前完成录制、混音工作，9-10月完成设计、制作工作。 |  | 2022年8月前完成录制、混音工作，9-10月完成设计、制作工作。 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目总成本 |  | 年度经费预算≤15万元 |  | 年度经费预算12.0403万元 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 推动传播与发展传统筝乐文化、推动筝乐艺术的发展与创新 |  | 推动传播与发展传统筝乐文化、推动筝乐艺术的发展与创新 |  | 专辑内容丰富、构思巧妙、制作精致，展示了在不同地域文化背景下形成的风格迥异的中国各筝乐流派所蕴含的独特魅力，同时，专辑的日后的发行与推广为推动传播与发展传统筝乐文化、推动筝乐艺术的传承与发展起到了积极的作用。 | 30 |  | 24 |  | 专辑日后的发行与推广对传播与发展传统筝乐文化、筝乐艺术的传承与发展的推动作用有待经过时间的检验。 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校、社会及国家满意度 |  | ≥95% |  | 95% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 93.50 |  |  |  |