项目支出绩效自评表

（  2022年度）

| 项目名称 |  | 学生资助-本专科生国家助学金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  | 实施单位 | 中国音乐学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张立华 |  |  |  | 联系电话 | 64887073 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 11.280000 | 11.280000 | 8.978000 | 10 |  | 79.59% |  | 7.96 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 11.280000 | 11.280000 | 8.978000 | — |  | 79.59% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 国家助学金主要用于资助家庭经济困难的各年级全日制本科在校学生的生活费用开支，主要根据学生本人提出出面申请并提供本人承诺签字的《高等学校学生及家庭情况调查表》。由各系领导、老师对学生的思想政治、学习生活等情况进行评议，学工部资助中心对学生材料进行评审并在全校范围内公示，无异议后评定受助学生名单，并将获资助学生名单上报北京市学生资助事务管理中心备案。我校2020-2021年本科生国家助学金名额共计50名。其中一等助学金18名，二等助学金32名。2021年进行发放，国家助学金覆盖率应达到各年级本科生家庭经济情况困难学生总人数的100% |  |  |  |  | 经过学生本人申请，班级评议、院系评议，学工部资助中心公式，我校2021-2022年本科生国家助学金共计27人。其中一等助学金11人，二等助学金16人。2022-2023年本科生国家助学金共计26人。其中一等助学金6人，二等助学金20人。按照相关规定进行公示并发放国家助学金 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 项目覆盖学生数 |  | 约33名 | 2021年9月评选出27人 2022年9月评选出26人 |  | 5 | 4 | 为确保对困难生做到应助尽助，但对困难生人数以及享受对应满足条件的国家助学金等级有诸多不确定因素无法准确预算，所以在国家助学金项目预算时对各等级人数在上一年度获得国家助学金人数相应增加进行预估。我校严格按照文件要求进行国家助学金评申评定，2021-2022年本科生国家助学金共计27人。其中一等助学金11人，二等助学金16人。2022-2023年本科生国家助学金共计26人。其中一等助学金6人，二等助学金20人。 |  |
|  |  |  | 获一等助学金 |  | 约12名 | 2021年9月评选出11人 2022年9月评选出6人 |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 获二等助学金 |  | 约21名 | 2021年9月评选出16人 2022年9月评选出20人 |  | 5 | 4 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 困难学生生活 |  | 得到保证 | 得到保证 |  | 7.5 | 7.5 | 无 |  |
|  |  |  | 困难学生学业 |  | 顺利完成 | 顺利完成 |  | 7.5 | 7.5 | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 2021年9－12月 |  | 《中国音乐学院国家助学金评审办法》（试行）和《关于做好2021-2022学年国家助学金评审的通知》进行本科国家助学金评审工作并确定受助学生名单, 按照相关制度确定2021-2022学年本科生国家助学金受助学生名单，进行公示并发放国家助学金, 《中国音乐学院国家助学金评审办法》（试行）和暂拟定2023年本科国家助学金学生人数。学工部资助中心做好2022-2023学年度国家助学金评审工作，按照相关规定确定受助学生名单，进行公示并发放国家助学金 | 经过学生本人申请，班级评议、院系评议，学工部资助中心公式，我校2021-2022年本科生国家助学金共计27人。其中一等助学金11人，二等助学金16人。按照相关规定进行公示并发放国家助学金。经过学生本人申请，班级评议、院系评议，学工部资助中心公式，我校2021-2022年本科生国家助学金共计27人。其中一等助学金11人，二等助学金16人。按照相关规定进行公示并发放国家助学金。经过学生本人申请，班级评议、院系评议，学工部资助中心公式，我校2022-2023年本科生国家助学金共计26人。其中一等助学金6人，二等助学金20人。按照相关规定进行公示并发放国家助学金。 |  | 10 | 10 | 无 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目总成本 |  | ≤11.28万 | 8.978 |  | 10 | 10 | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 资助学生顺利完成学业 |  | 对家庭经济困难学生的资助工作，帮助他们顺利完成学业，无需为生活费而出去打工，以更专注的态度、更饱满的热情投入到学习中，有利于提高家庭困难学生生活水平，维护学校和社会的和谐稳定 | 对家庭经济困难学生的资助工作，帮助他们顺利完成学业，无需为生活费而出去打工，以更专注的态度、更饱满的热情投入到学习中，有利于提高家庭困难学生生活水平，维护学校和社会的和谐稳定 |  | 30 | 30 | 无 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生满意度 |  | ≥98% | 未收到学生投诉 |  | 10 | 10 | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 95.96 |  |  |