项目支出绩效自评表

（  2022 年度）

| 项目名称 |  | 教师队伍建设—青年拔尖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 中国音乐学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘恩娜 |  |  |  |  | 联系电话 | 84504200 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 19.530000 |  | 19.530000 | 19.530000 | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 19.530000 |  | 19.530000 | 19.530000 | — |  | 100.00% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 年度目标：黎雨荷：完成汇报音乐会的排练与演出，录制并广泛宣传。 张倩渊：制作专辑1张。 杨毅鹭：完成音乐教育人才培养模式项目结项报告。 傅琬茹：完成作品音频录制 项目期目标：教师队伍建设—青年拔尖项目是我校人才培养项目，支持期为三年（2020年—2022年），主要是对教师的事业发展进行支持，有利于我校教师队伍建设，提高教师科研、教学水平。 |  |  |  |  |  | 黎雨荷：完成汇报音乐会的排练与演出，录制并广泛宣传。 张倩渊：已经完成作品的录制和制作。 杨毅鹭：完成音乐教育人才培养模式项目结项报告。 傅琬茹：完成作品音频录制。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 汇报音乐会录音录像（黎雨荷） |  | 1场 |  | 1场 | 3.75 | 3.75 |  | 无 |  |
|  |  |  | 制作专辑（张倩渊） |  | 1张 |  | 1张 | 3.75 | 3.75 |  | 无 |  |
|  |  |  | 音频CD专辑录制（傅琬茹） |  | 1张 |  | 1张 | 3.75 | 3.75 |  | 无 |  |
|  |  |  | 报告（杨毅鹭） |  | 1篇 |  | 1篇 | 3.75 | 3.75 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 音乐会成功完成（黎雨荷） |  | 得到专家们认可 |  | 得到专家们认可 | 3.75 | 3.75 |  | 无 |  |
|  |  |  | 专辑出版（张倩渊） |  | 得到专家们、学生们认可 |  | 经完成作品的录制和制作。 | 3.75 | 3.75 |  | 原本项目经费10万元，因年初上级部门只批复49500元，只够支持新作品的录制和制作费用。无法支持出版预算。 |  |
|  |  |  | 音频录制（傅琬茹） |  | 达到预期效果 |  | 达到预期效果 | 3.75 | 3.75 |  | 无 |  |
|  |  |  | 报告（杨毅鹭） |  | 得到专家和同行认可 |  | 得到专家和同行认可 | 3.75 | 3.75 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 音乐会排练、演出、录音录像、宣传（黎雨荷） |  | 2022年12月底前完成 |  | 2022年12月底前完成 | 2.5 | 2.5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 专辑制作（张倩渊） |  | 2022年12月底前完成 |  | 2022年12月底前完成 | 2.5 | 2.5 |  | 已经完成专辑的录制和制作。 |  |
|  |  |  | 音频录制（傅琬茹） |  | 2022年12月底前完成 |  | 2022年12月底前完成 | 2.5 | 2.5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 报告（杨毅鹭） |  | 2022年12月底前完成 |  | 2022年12月底前完成 | 2.5 | 2.5 |  | 无 |  |
|  |  | 成本指标 | 年度费用（黎雨荷） |  | 年度费用预算≤5万元 |  | 年度费用预算<5万元 | 2.5 | 2.5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 年度费用（张倩渊） |  | 年度费用预算≤5万元 |  | 年度费用预算<5万元 | 2.5 | 2.5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 年度费用（傅琬茹） |  | 年度费用预算≤5万元 |  | 年度费用预算<5万元 | 2.5 | 2 |  | 租赁费调整 |  |
|  |  |  | 年度费用（杨毅鹭） |  | 年度费用预算≤5万元 |  | 年度费用预算<5万元 | 2.5 | 2.5 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 对演奏和教学影响（黎雨荷） |  | 让音乐从业者和爱好者欣赏更多样的曲目和中国音乐 |  | 让音乐从业者和爱好者欣赏更多样的曲目和中国音乐 | 7.5 | 7 |  | 效益效果有待进一步发挥 |  |
|  |  |  | 对教学影响（张倩渊） |  | 专辑出版能总结唢呐表演艺术的进步，让更多学生了解唢呐艺术，进一步完善我校唢呐课程建设 |  | 作品总结了唢呐表演艺术的进步，让更多学生了解唢呐艺术，进一步完善了我校唢呐课程建设 | 7.5 | 7 |  | 效益效果有待进一步发挥 |  |
|  |  |  | 音频录制（傅琬茹） |  | 展示作品风采 |  | 完成作品音频录制，展示作品风采 | 7.5 | 7 |  | 效益效果有待进一步发挥 |  |
|  |  |  | 报告（杨毅鹭） |  | 为人才培养模式适应社会发展而进行的改革给予有益的参考和指引 |  | 为人才培养模式适应社会发展而进行的改革给予有益的参考和指引 | 7.5 | 7 |  | 效益效果有待进一步发挥 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 同行专家认可度（黎雨荷） |  | ≥95% |  | 95% | 2.5 | 2.5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 同行专家认可度（张倩渊） |  | ≥95% |  | 95% | 2.5 | 2.5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 群众满意度（傅琬茹） |  | ≥95% |  | 95% | 2.5 | 2.5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 同行专家认可度（杨毅鹭） |  | ≥95% |  | 95% | 2.5 | 2.5 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 97.50 |  |  |  |